东文团发[2021]03号                         签发人: 马海泉

东乡县民族文化艺术团

关于2020年度中央补助地方公共文化服务体系建设项目绩效目标自评报告

一、基本情况

根据甘肃省财政厅印发的《关于做好2020年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘财绩[2021]3号）文件精神，结合我县实际，我团针对2020年中央补助地方公共文化服务体系建设资金项目，组织单位对项目进展情况以及资金使用情况进行了自查。 2020年年初预算69万元，截至目前完成41.284万元，主要用于为我县全县干部群众送去138场将高质量、高水平的节目节目送到基层；提高全民文化收视水平；给我县本土文艺人才施展才华的舞台；配合县上的各类节庆、活动，活跃气氛，助兴；展示我县干部群众在脱贫攻坚中的奋斗历程。切实维护人民群众的权益，满足人民群众基本文化需求，为广大人民提供高效、优质的公共文化服务以及农村文化建设。

2020年度省内下达中央补助地方公共文化服务体系建设项目主要有：戏曲进乡村资金69万元，截止2021年3月份支出41.284万元，剩余27.716万元。

二、项目组织实施情况

（一）前期准备

一是组织财务人员认真学习了相关专项资金绩效目标、专项资金及项目管理办法；中央、省、州、县相关政策规定和财务会计制度；部门预算及决算报告、项目审计报告和验收报告等。二是设计评价指标，确定评价方法及评价标准值。

（二）组织过程

严格按照省、州有关文件要求，通过审查账目、实地考察验证等方式，认真对照2020年财政专项资金绩效评价指标体系，对项目前期工作进行了全方位自查和自评。通过绩效自评，进一步规范财政资金规划管理，强化部门责任意识，提高财政资金使用效益。

（三）绩效项目绩效结果

根据审核后的项目绩效报告以及现场抽查项目实施情况进行综合分析、形成绩效评价报告。项目资金管理和使用，严格执行“专款专用”原则，及时拨付专项资金，达到资金设立目的。

2020年中央下拨的戏曲进乡村项目资金共69万元，截止2021年2月底，我单位已支出41.284万元，为全县广大干部群众带去了89场优质节目，将党和国家的最新政策及时送达到群众中去，使群众能及时了解国家的新动向、新政策，同时也为广大人民群众带去了一场场精彩的文艺节目，满足人民群众基本文化需求，为广大人民群众提供高效、优质的节目，建立基层群众的公共文化服务体系。

因疫情因素，2020年的项目实施推迟招标，所以到目前还剩余49场演出未能按期完成。我团正积极筹备继续进行该项目。截至目前，剩余项目资金27.716万元暂未支出。待剩余演出全部完成，及时支付费用。

在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后，有力促进了全县文化水平的稳步增进，有效促使经济社会又好又快发展，取得了显著的社会效益。

三、项目完成情况及累计完成情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

2020年共安排我团项目资金共69万元，到位69万元。资金到位率100%，项目中标价位68.8068万元。

2、项目剩余资金使用情况

截止2021年2月底，项目资金共支出41.284万元，剩余资金27.716万元，按照合同，招标结束签完合同后支付首付款20%，演出60场后支付40%，待演出全部完成后再支付40%。费用按演出进度支付。具体使用情况：计划在今年上半年全部完成剩余场次的演出，并完成费用支付。

3、项目资金管理

一是财务管理制度健全。按照省、州、县要求和财政专项资金管理办法，我团成立了专项资金管理领导小组。严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照县财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。根据财务管理办法的相关制度执行，专项资金使用情况及时予以公开，有力保证了项目资金的实施。

二是资金拨付审批手续完整。各项资金全部实现集中支付、专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。

三是会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实的反映项目资金管理情况，并接受财政、审批部门及上级主管部门的检查、监督。

（二）项目绩效指标

1、产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

截止2021年2月底，已完成戏曲进乡村节目共89场。

（2）项目完成质量

按照项目要求，演出有相关的反馈表、相片档案资料。

（3）项目实施进度

因疫情因素，项目实施进度滞后，力争2021年上半年完成。

- 项目成本节约情况

按照中央补助资金每场5000元的标准进行。

2、效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析。

按时完成了演出节目，为广大人民群众提供高效、优质的文艺演出，逐渐建设了我县基层群众的公共文化服务体系。

（2）项目实施的社会效益分析

为广大人民群众带去了高效、优质的文艺节目演出，提供了精彩的公共文化服务，把党和国家的政策传达给最基层的人民群众，使他们能及时、形象的了解党和国家的大针方针、文化动态，提高全县各族人民的政治、文化水平。

- 项目实施的生态效益分析

宣传党的各项最新主张，关于文化、教育、环保、卫生、生态等等。

- 项目实施的可持续影响分析

为广大群众带去一场场视觉盛宴，在物质高度发达的当今社会，也为人民群众日益增长的文化需求逐渐提供了平台，为日后满足这一精神需求提供了有力保障。

3、满意度指标完成情况分析

群众满意度为90%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

送戏下乡演出工作目前正在有序开展，戏曲进乡村工作也将逐步进行。下一步主要是抓紧时间加紧演出，预计年内全部完成。

五、绩效目标、问题和建议

（一）主要经验及做法。建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时投入资金，开展了项目。我单位目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。

（二）存在的问题。一是项目管理制度有欠缺，二是绩效评价的指标设定有待细化。单一的绩效评价指标体系会影响对项目评价的全面性和重点性。

（三）建议。加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

附：中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金绩效目标自评表

东乡县民族文化艺术团

二0二一年三月十日